**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2021 год**

Постановлением администрации муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 09.12.2020 № 30-п утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

Целью данной программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в Пылаевcком сельсовете Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Пылаевский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Пылаевский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2021 год.

Расходы бюджета муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 7685,8 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальной программы в 2021 году – 7685,8 тыс. руб., что составило 100,0 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Пылаевский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 102,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 691,5 тыс. руб. Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» составили 7685,8 тыс. руб. при запланированных 9679,8 тыс. руб.

Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» и реализация 8 подпрограмм за период 2021 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2021 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования. Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются только те показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено (запланировано) в отчетном году.

Показатель эффективности реализации Программы за 2021 год равен

|  |  |
| --- | --- |
| 17 : 22  (7685,8 : 9679,8) | х 100% = 97 % |

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | | отчетный год | |
| план | | | факт на 31.12.2021 |
| Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет**  **Первомайского Оренбургской области»** | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 **«Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Пылаевский сельсовет»** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | единиц | 1 | | | 1 | -- |
| 1.2 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 2 | | | 2 | -- |
| 1.3 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 7 | | | 7 | -- |
| 1.4 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 2 | | | 2 | -- |
| 1.5 | Скашивание сорной растительности | га | 2 | | | 2 | -- |
| 1.6 | Удельный вес численности граждан, которым предоставлена льгота, в общей численности населения | % | 0 | | | 0 | -- |
| 1.7 | Удельный вес объема предоставленной льготы в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | 0 | | | 0 | -- |
| Подпрограмма 2 **«Организация деятельности муниципального образования Пылаевский сельсовет на решение вопросов местного значения»** | | | | | | | |
| 2.1 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату главе муниципального образования Пылаевский сельсовет | % | 100 | | | 100 | -- |
| 2.2 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов | % | 100 | | | 100 | -- |
| 2.3 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | % | 100 | | | 91,5 |  |
| 2.4 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на уплату налогов, сборов и иных платежей | % | 100 | | | 78,7 |  |
| Подпрограмма 3 **«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Пылаевский сельсовет»** | | | | | | | |
| 3.1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | | 96 | | 96 |  |
| 3.2 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | | 70 | | 70 |  |
| Подпрограмма 4 **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет»** | | | | | | | |
| 4.1 | Численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | Чел. | | 56 | | 56 |  |
| 4.2 | Уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | % | | 71 | | 71 |  |
| Подпрограмма №5 **Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет»** | | | | | | | |
| 5.1 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | | 100 | | 100 | -- |
| Подпрограмма №6 **«Развитие системы градорегулирования и градостроительства»** | | | | | | | |
| 6.1 | Количество изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования | единиц | | 1 | | 23 |  |
| Подпрограмма №7 **«Развитие культуры на территории МО Пылаевский сельсовет»** | | | | | | | |
| 7.1 | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | | 10 | | 10 | -- |
| 7.2 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | | 70 | | 75 | -- |
| 7.3 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | | 10 | | 10 | -- |
| 7.4 | Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры | единиц | | 26 | | 28 | -- |
| 7.5 | Количество коллективов народного творчества и других самодеятельных клубных формирований | единиц | | 2 | | 2 | -- |
| Подпрограмма №8 **«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Пылаевский сельсовет»** | | | | | | | |
| 8.1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | | 0 | | 0 | -- |
| 8.2 | Количество муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | единиц | | 18 | | 18 | -- |
| 8.3 | Количество освещенных автомобильных дорог населенных пунктов | единиц | | 18 | | 18 | -- |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

за 2021 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1.*** | ***Муниципальная***  ***программа*** | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет***  ***Первомайского Оренбургской области»*** | ***Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области*** | ***120*** | ***Х*** |  | ***9678,8*** | ***9678,8*** | ***7685,8*** | ***1993,0*** |
| **1.1** | **Подпрограмма 1** | **«Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Пылаевский сельсовет»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0500** | **0310000000** | **2038,3** | **2038,3** | **1977,6** | **60,7** |
| 1.1.1 | Основное мероприятие | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства |  | 120 | 0502 | 0310170110 | 191,9 | 191,9 | 191,8 | 0,1 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие | Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством |  | 120 | 0503 | 0310264000 | 1846,4 | 1846,4 | 1785,8 | 60,6 |
| **1.2** | **Подпрограмма 2** | **«Организация деятельности муниципального образования Пылаевский сельсовет на решение вопросов местного значения»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0100** | **0320000000** | **2569,4** | **2569,4** | **2463,9** | **105,5** |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования |  | 120 | 0102 | 0320110030 | 722,1 | 722,1 | 722,1 | - |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.02 | Обеспечение деятельности аппарата администрации муниципального образования |  | 120 | 0104 | 0320210040 | 1847,3 | 1847,3 | 1741,8 | 105,5 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3** | **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0300** | **0330000000** | **1094,4** | **1094,4** | **1011,5** | **82,9** |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  | 120 | 0310 | 0330170060 | 1094,4 | 1094,4 | 1011,5 | 82,9 |
| **1.4** | **Подпрограмма №4** | **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **1100** | **0340000000** | **8** | **8** | **-** | **-** |
| 1.4.1 | Основное мероприятие | Проведение физкультурных мероприятий |  | 120 | 1101 | 0340170310 | 8 | 8 | - | - |
| **1.5** | **Подпрограмма 5** | **«Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Пылаевский сельсовет»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0200** | **0350000000** | **102,0** | **102,0** | **102,0** | **-** |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.01 | Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету |  | 120 | 0203 | 0350151180 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | - |
| **1.6** | **Подпрограмма №6** | **«Развитие системы градорегулирования»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0412** | **0360000000** | **161,0** | **161,0** | **161,0** | **-** |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | Развитие градорегулирования и градостроительства |  | 120 | 0412 | 0360171310 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | - |
| **1.7** | **Подпрограмма №7** | **«Развитие культуры на территории МО Пылаевский сельсовет»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0801** | **0370000000** | **3143,0** | **3143,0** | **1501,1** | **1641,9** |
| 1.7.1 | Основное мероприятие | Предоставление услуг в сфере культуры |  | 120 | 0801 | 0370170200 | 2947,4 | 2947,4 | 1305,5 | 1641,9 |
| 1.7.2 | Основное мероприятие | Библиотечное обслуживание посетителей библиотек |  | 120 | 0801 | 0370270210 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | - |
| **1.8** | **Подпрограмма №8** | **«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Пылаевский сельсовет»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0409** | **0380000000** | **562,7** | **562,7** | **468,7** | **94,1** |
| 1.8.1 | Основное мероприятие | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |  | 120 | 0409 | 0380170090 | 562,7 | 562,7 | 468,7 | 94,1 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» |  | **0,8** |
| Подпрограмма 1«Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0,9** |
| Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципального образования Пылаевский сельсовет на решение вопросов местного значения» | Rп/п | **0,9** |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0,9** |
| Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0** |
| Подпрограмма 5 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет**»** | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма № 6 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма №7 «Развитие культуры на территории МО Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0,5** |
| Подпрограмма №8 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0,8** |