**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2022 год**

 Постановлением администрации муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 09.12.2020 № 30-п утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

 Целью данной программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в Пылаевcком сельсовете Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Пылаевский сельсовет).

 Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Пылаевский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2022 год.

 Расходы бюджета муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 8 433,8 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальной программы в 2022 году – 8 433,8 тыс. руб., что составило 100,0 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Пылаевский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 2 111,0 тыс. рублей. Расходы бюджета на выполнение мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» составили 8 433,8 тыс. руб. при запланированных 12 185,8 тыс. руб.

 Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» и реализация 8 подпрограмм за период 2022 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

 Уровень финансирования расходов по итогам 2022 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования. Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются только те показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено (запланировано) в отчетном году.

Показатель эффективности реализации Программы за 2022 год равен

|  |  |
| --- | --- |
|  19 : 22 (8 433,8 : 12 185,8) | х 100% = 124% |

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

 **Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год |
| план | факт на 31.12.2022 |
| Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет** **Первомайского Оренбургской области»** |
| Подпрограмма 1 **«Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Пылаевский сельсовет»** |
| 1.1 | Количество перерывов в подаче питьевой воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | единиц | 0 | 0 | -- |
| 1.2 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 2 | 2 | -- |
| 1.3 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 7 | 7 | -- |
| 1.4 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 2 | 2 | -- |
| 1.5 | Скашивание сорной растительности | га | 3 | 3 | -- |
| 1.6 | Удельный вес численности граждан, которым предоставлена льгота, в общей численности населения | % | 0 | 0 | -- |
| 1.7 | Удельный вес объема предоставленной льготы в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | % | 0 | 0 | -- |
| Подпрограмма 2 **«Организация деятельности муниципального образования Пылаевский сельсовет на решение вопросов местного значения»** |
| 2.1 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату главе муниципального образования Пылаевский сельсовет | % | 100 | 100 | -- |
| 2.2 |  Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов | % | 100 | 100 | -- |
| 2.3 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | % | 100 | 73,1 |  |
| 2.4 | Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на уплату налогов, сборов и иных платежей  | % | 100 | 75,7 |  |
| Подпрограмма 3 **«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Пылаевский сельсовет»** |
| 3.1 | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 96 | 96 |  |
| 3.2 |  Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 70 | 70 |  |
| Подпрограмма 4 **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет»** |
| 4.1 | Численность населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | Чел. | 56 | 56 |  |
| 4.2 | Уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом  | % | 71 | 71 |  |
| Подпрограмма №5 **Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет»** |
| 5.1 | Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 | -- |
| Подпрограмма №6 **«Развитие системы градорегулирования и градостроительства»**  |
| 6.1 | Количество изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования | единиц | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма №7 **«Развитие культуры на территории МО Пылаевский сельсовет»**  |
| 7.1 |  Количество культурно массовых мероприятий | единиц | 10 | 10 | -- |
| 7.2 | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | 71 | 77 | -- |
| 7.3 | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | 10 | 11 | -- |
| 7.4 | Число участников клубных формирований муниципальных учреждений культуры | единиц | 26 | 26 | -- |
| 7.5 | Количество коллективов народного творчества и других самодеятельных клубных формирований | единиц | 2 | 2 | -- |
| Подпрограмма №8 **«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Пылаевский сельсовет»**  |
| 8.1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 1 | 1 | -- |
| 8.2 | Количество муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | единиц | 18 | 18 | -- |
| 8.3 | Количество освещенных автомобильных дорог населенных пунктов | единиц | 18 | 18 | -- |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

за 2022 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | Расходы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***1.*** | ***Муниципальная******программа*** | ***Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет*** ***Первомайского Оренбургской области»*** | ***Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области*** | ***120*** | ***Х*** |  | ***12 185,8*** | ***8 433,8*** | ***8 433,8*** | ***3 752*** |
| **1.1** | **Подпрограмма 1** | **«Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Пылаевский сельсовет»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0500** | **0310000000** | **486,5** | **486,5** | **388,4** | **98,1** |
| 1.1.1 | Основное мероприятие  | Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства |  | 120 | 0502 | 0310170110 | 150,0 | 150,0 | 138,4 | 11,6 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие  | Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством |  | 120 | 0503 | 0310264000 | 100 | 100 | 24,8 | 75,2 |
| **1.2** | **Подпрограмма 2** | **«Организация деятельности муниципального образования Пылаевский сельсовет на решение вопросов местного значения»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0100** | **0320000000** | **2 370,3** | **2 370,3** | **2 174,4** | **195,9** |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования |  | 120 | 0102 | 0320110030 | 369,0 | 369,0 | 369,0 | - |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.02 | Обеспечение деятельности аппарата администрации муниципального образования |  | 120 | 0104 | 0320210040 | 2 001,3 | 2 001,3 | 1 805,3 | 196 |
| **1.3** | **Подпрограмма 3** | **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0300** | **0330000000** | **1 053,5** | **1 053,5** | **841,2** | **212,3** |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | Обеспечение пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций  |  | 120 | 0310 | 0330170060 | 1 053,5 | 1 053,5 | 841,2 | 212,3 |
| **1.4** | **Подпрограмма №4** | **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет»**  | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **1100** | **0340000000** | **8** | **8** | **-** | **-** |
| 1.4.1 | Основное мероприятие | Проведение физкультурных мероприятий |  | 120 | 1101 | 0340170310 | 8 | 8 | - | - |
| **1.5** | **Подпрограмма 5** | **«Мобилизационная и вневойсковая подготовка на территории муниципального образования Пылаевский сельсовет»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0200** | **0350000000** | **111,0** | **111,0** | **111,0** | **-** |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.01 | Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету |  | 120 | 0203 | 0350151180 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | - |
| **1.6** | **Подпрограмма №6** |  **«Развитие системы градорегулирования»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0412** | **0360000000** | **173,0** | **173,0** | **173,0** | **-** |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | Развитие градорегулирования и градостроительства |  | 120 | 0412 | 0360171310 | 173,0 | 173,0 | 173,0 | - |
| **1.7** | **Подпрограмма №7** | **«Развитие культуры на территории МО Пылаевский сельсовет»**  | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0801** | **0370000000** | **5 040,5** | **5 040,5** | **1 922,2** | **3 118,3** |
| 1.7.1 | Основное мероприятие | Предоставление услуг в сфере культуры  |  | 120 | 0801 | 0370170200 | 4 784,5 | 4 784,5 | 1 666,2 | 3 118,3 |
| 1.7.2 | Основное мероприятие | Библиотечное обслуживание посетителей библиотек |  | 120 | 0801 | 0370270210 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | - |
| **1.8** | **Подпрограмма №8** | **«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Пылаевский сельсовет»** | **Администрация Пылаевского сельсовета Первомайского района Оренбургской области** | **120** | **0409** | **0380000000** | **3 115,9** | **3 115,9** | **2 996,6** | **119,3** |
| 1.8.1 | Основное мероприятие | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |  | 120 | 0409 | 0380170090 | 342,3 | 342,3 | 309,5 | 32,8 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации  |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пылаевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» |  | **0,7** |
| Подпрограмма 1«Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0,8** |
| Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципального образования Пылаевский сельсовет на решение вопросов местного значения» | Rп/п | **0,9** |
| Подпрограмма 3 «Защита населения и территории муниципального образования Пылаевский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | Rп/п | **0,8** |
| Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0** |
| Подпрограмма 5 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Пылаевский сельсовет**»** | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма № 6 «Развитие системы градорегулирования » | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма №7 «Развитие культуры на территории МО Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0,4** |
| Подпрограмма №8 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Пылаевский сельсовет» | Rп/п | **0,9** |